## N.A. 2.P. RPR
P I A N O D I F I N A N Z I A M E N T O P E R L ' E D I L I Z I A 2 0 0 5 C A P I T O L O 2 1 2 1 0 . 0 0 Nuovi lavori con programma planivolumetrico approvato - Per tutte le opere, per le quali sono impegnati fondi, la progettazione è in corso.
CODICE | COMUNE | OPERA EDILIZIA | COSTI (1) | IMPEGNI EFFETUATI | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO
[5 empty] | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | dal 2010
22.01.060.008.02.0 | ORA | Ristrutturazione ed ampliamento del convitto "Wasserfall", 5° lotto | 1162 |  | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 180; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2008: 300; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 682
22.01.008.013 | BOLZANO | Museo di Scienze Naturali/ampliamento sotterraneo | 1371 | 94 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2008: 500; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 777
22.01.008.006 | BOLZANO | Risanamento Palazzo Provinciale VI - "Stieglcenter" - Via Brennero 6 | 1800 | 187 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 400; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2006: 1000; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2007: 213
22.1.008.165 | BOLZANO | Edificio postale in Piazza Domenicani - ristrutturazione per l'Università | 600 | 31 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 200; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 369
22.02.008.151.03.0 22.02.008.152.01.0 | BOLZANO | Ampliamento ITG e liceo scientifico in via Fago | 15779 | 403 | 810 |  | 500 | 1500 | 5000 | 7566
22.02.008.135.01.2 | BOLZANO | Ristrutturazione liceo classico ital. "Carducci" | 18529 | 1095 | 600 | 100 | 1000 | 3000 | 6000 | 6734
22.02.008.149.01.2 22.02.008.150.01.2 | BOLZANO | Appartamento custode/bar ITG "Delai" (³) |  | 83 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 1000; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 1081
|  | Appartamento custode | 200
|  | Bar | 1964
22.02.008.149.01.1 22.02.008.150.01.1 | BOLZANO | Risanamento dell'ITC "C. Battisti" e dell'ITG "Delai" | 7254 | 440 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 800; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 6014
22.01.008.139.01.0 | BOLZANO | Centro bibliotecario provinciale/areale ex-Longon | 55294 | 633 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2008: 500; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 4000; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 50161
22.02.008.140.01.0 | BOLZANO | Ristrutturazione e ampliamento liceo classico "Vogelweide" | 12488 | 649 | 1000 | 100 | 1500 | 3400 | 4013 | 1826
22.02.008.147.01.0 | BOLZANO | Adattamento ex ITI per la sistemazione dell'IPC "Kunter" (²) | 1945 | 50 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 450; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2006: 950; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2007: 495
22.03.008.047.01 | BOLZANO | Ristrutturazione centro di riabilitazione in via Fago 14 | 5320 | 397 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 1000; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2006: 1500; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2007: 2423
22.03.008.183.01.0 | BOLZANO | Area "Croce Bianca" - realizzazione di abitazioni per anziani (4) | 2435 | 379 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 200; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 1856
| BOLZANO | Lavori di adeguamento per la struttura "Bagni di zolfo" | 200 |  | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 200
22.02.011.027.02.0.01 | BRESSANONE | Ampliamento e arredamento liceo scientifico "Fallmerayer" | 2250 | 291 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 500; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 1459
22.03.011.045.01.0 | BRESSANONE | Centro sociale "Seeburg" - adeguamento alle norme di sicurezza | 378 | 70 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 308
22.02.013.034.01.31 | BRUNICO | Università per il turismo nel ex liceo scientifico | 2445 | 43 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 600; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2006: 1000; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2007: 802
22.01.999.001 | BRUXELLES | Arredamento dell'edificio "Euregio" | 740 | 514 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 226
? | VELTURNO | Musealizzazione dell'area archeologica - località "Tanzgasse" | 850 |  | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 400; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2006: 450
? | FORTEZZA | Musealizzazione dei resti di una strada romana - località "Reiferfelder" | 488 |  | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 250; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2006: 238
22.01.015.009 | CALDARO | Punto logistico Passo Mendola (A) | 450 | 18 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 432
22.01.024.001.01.0 | CORTACCIA | Ristrutturazione del punto logistico di Cortaccia | 1586 | 120 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 1466
22.01.042.002.01.0 | LASA | Punto di raccolta di Lasa (B) | 472 |  | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 472
22.01.041.003.01.0 | LANA | Costruzione del Cantiere Provinciale Lana - 1° lotto | 2049 | 2011 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 38
|  | Costruzione del Cantiere Provinciale Lana - 2° lotto | 1812 |  | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2007: 500; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2008: 1312
22.01.046.006.01.0 | MALLES | Punto di raccolta di Tarces (B) | 817 | 6 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 811
64.07.05.01.049.3 | MARTELLO | Costruzione stazione radioripetitrice "Suchbühel" | 250 |  | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 250
22.02.051.053.01.0 | MERANO | Sistemazione cortile scolastico in via delle Corse (5)
22.02.051.068.02.0 | MERANO | Costruzione di una palestra duplice in via Otto-Huber | 8701 | 230 | 200 | 200 | 2000 | 3000 | 3071
22.02.051.063.01.0 | MERANO | Ristrutturazione ex-edificio "Brunner" per la scuola prof.le tedesca | 2881 | 337 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 2544
|  | Aquisto: ampliamento scuola professionale "Zuegg" - arredamento (8) | 3000 |  | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 800
22.02.051.044.01.0 | MERANO | Sistemazione dell'ITI nel centro scolastico "C. Wolf" | 5965 | 36 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 5929
22.02.051.042.01 | MERANO | Demolizione e ricostruzione dell'edificio "ex-Calligione" | 10371 | 40 | 300 |  |  | 500 | 5000 | 4531
22.02.051.077.01.0 | MERANO | Castel Trauttmansdorff - ricostruzione/adattamento della "Villa Valentin" per il museo | 1300 | 118 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 400; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 782
22.01.051.074.01.0 | MERANO | Centro visitatori "Trauttmansdorff" - fermata per l'autobus di linea con accesso a norma dei disabili | 150 |  | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 150
22.01.051.016 | MERANO | Ristrutturazione "Hallhof" | 868 |  | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 868
22.04.029.008 | EGNA | Adattamento della scuola domestica "Griesfeld" / 2° lotto | 2155 | 41 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 2114
22.01.062.002.01.0 | PARCINES | Punto logistico di Rablà (B) | 665 | 2 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2008: 300; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 363
22.01.063.001 | PERCA | Punto di raccolta di Perca (B) | 370 | 13 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2008: 357
22.02.105.009.01.0 | VADENA | Costruzione centrale termica a combustione di truccioli - areale Laimburg | 2881 | 165 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2008: 500; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 1500; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 716
non definito | VADENA | Sistemazione strada d'accesso al centro di sperimentazione | 244 | 8 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2008: 236
22.01.105.004.01.0 | VADENA | Costruzione laboratori scuola fruttiviticola / Stadelhof | 34677 | 390 | 700 | 800 |  | 1500 | 3000 | 28287
22.01.105.006.03 | VADENA | Ristrutturazione laboratori centro di sperimentazione / tratto nord | 2200 | 14 | 200 |  | 500 | 1000 | 486
22.04.070.001 | RACINES | Museo Minerario | 9354 | 434 | 600 | 480 | 385 | 310 | 600 | 6545
22.04.070.001 |  | Risanamento e messa in sicurezza della miniera a Masseria e San Martino - Monteneve | 569 | 569
22.03.072.006.02 | RENON | Centro terapeutico interaziendale per pazienti con diagnosi doppie nel complesso "Villa Delug" ad Auna di Sopra | 1500 | 220 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 750; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2006: 530
non definito | RENON | Costruzione deposito per cassette portacampioni per l'Ufficio Provinciale 11.6 sull'area ex stazione ferroviaria di Campodazzo | 140 | 140
22.03.080.020.01.0 | SAN LEONARDO | Ristrutturazione ed ampliamento colonia alpina per bambini "Waltnerhof" (6) | 1355 |  | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 1355
22.01.080.004.01.0 | SAN LEONARDO | Punto logistico di San Leonardo (A) | 1380 | 935 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 445
22.01.081.001 | SAN LORENZO | Punto di raccolta di Mantana (C) | 370 | 12 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 358
22.01.082. | S. MARTINO I.B. | Costruzione Istituto culturale ladino "Micurà de Rù" - arredamento e progettazione | 800 | 57 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 50; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2006: 693
22.01.086.006 | VAL SARENTINO | Punto logistico di Sarentino (B) | 650 |  | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2008: 650
non definito | SESTO PUSTERIA | Punto di raccolta di Sesto Pusteria (C) | 370 |  | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 370
? | VIPITENO | Punto logistico di Vipiteno (A) | 1411 | 11 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 500; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2006: 600; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2007: 300
22.01.095.002.01.0 | STELVIO | Punto di raccolta di Stelvio (C) | 419 | 3 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 416
22.01.095.004.01.0 | STELVIO | Punto di raccolta Solda (C) | 505 | 2 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 503
22.02.097.001.04 | TERLANO | Costruzione della scuola prov.le vigili del fuoco - azienda elettrica e lavori aggiuntivi | 1200 | 214 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 400; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2006: 586
22.02.097.001.02 |  | Costruzione della scuola prov.le vigili del fuoco/museo vigili del fuoco | 1347 |  | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2008: 300; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 1047
22.01.099.004.01.0 | TESIMO | Punto di raccolta di Tesimo (Narano) | 350 | 253 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 97
22.01.028.001.01.0 | DOBBIACO | Centro culturale "Grand Hotel"/diversi lavori aggiuntivi | 1649 |  | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 100; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 1549
64.07.05.01.028.3 | DOBBIACO | Smontaggio vecchia torre - Stazione radioripetitrice Monte Rota | 8 | 8
22.04.102.004 | TRODENA | Risanamento dell'edificio ex ANAS San Lugano per la collocazione del centro giovanile Don Bosco | 340 |  | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 340
22.01.118.001.01.0 | SENALE S.FELICE | Punto logistico Passo Palade | 850 | 713 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 137
22.01.111.002 | VARNA | Costruzione del punto logistico a Varna | 1584 | 25 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2005: 60; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2006: 800; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2007: 699
22.01.033.002 | FUNES | Costruzione centro informazioni parco naturale, scuola elementare ed asilo a Santa Maddalena (7) | 2109 | 136 | IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2006: 200; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO 2009: 500; IMPEGNI DA EFFETTUARE CIOÈ ULTERIORE FABBISOGNO dal 2010: 1273
|  | Somme a disposizione dell'amministrazione (indennizzi, altre spese tecniche, allacciamenti e spese varie) | 9413 |  | 973 | 934 | 953 | 1106 | 2290 | 3000
| Somma |  | 255029 | 12640 | 13946 | 11261 | 13270 | 21271 | 44044 | 138440
(1) Negli importi non vengono considerati eventuali aumenti di prezzi dovuti all'inflazione. | (1) Negli importi non vengono considerati eventuali aumenti di prezzi dovuti all'inflazione.
(²) Importo ridotto - Riduzione su decisione della Giunta Provinciale del 05.04.04. | (²) Importo ridotto - Riduzione su decisione della Giunta Provinciale del 05.04.04.
(1) Negli importi non vengono considerati eventuali aumenti di prezzi dovuti all'inflazione. | (³) 380. Mio vengono finanziati dal capitolo 02145.00 (12235).
(²) Importo ridotto - Riduzione su decisione della Giunta Provinciale del 05.04.04. | (4) La quota del comune (60%) non è compresa in questi importi.
(³) 380. Mio vengono finanziati dal capitolo 02145.00 (12235). | (5) Quest' opera viene realizzata dal locatore.
(4) La quota del comune (60%) non è compresa in questi importi. | (6) Rinviato su decisione della Giunta Provinciale del 05.04.04.
(5) Quest' opera viene realizzata dal locatore. | (7) La quota del comune non è compresa in questi importi.
(6) Rinviato su decisione della Giunta Provinciale del 05.04.04. | (8) Questi lavori devono ancora essere deliberati.
(8) Questi lavori devono ancora essere deliberati.